## Instruções
GPS-PLN-ANX-I — MODELO DE EAP E CURVA S
GPlanSiS¦Planejamento · anexo do PRO-GPS-PLN-001 · rev. 0
COMO USAR
1. Preencha a aba Parâmetros: identificação do contrato, data de início, data de corte e base de pontos.
2. Monte a EAP na aba EAP. Só as linhas marcadas como folha (coluna FOLHA = SIM) recebem pontos; os níveis superiores somam sozinhos.
3. A soma dos pontos das folhas deve fechar exatamente na base definida em Parâmetros (padrão 1.000.000). A célula de crítica na aba EAP acusa divergência.
4. Lance o previsto semanal (incremental, em %) nas abas Previsto BL0 e, quando houver replanejamento aprovado, Previsto BL1.
5. Lance o realizado semanal (incremental, em %) na aba Realizado. As semanas posteriores à data de corte devem ficar em branco.
6. A curva S, o painel de desvios e os gatilhos de plano de ação são calculados automaticamente.
LEGENDA DE CORES
Azul: célula de entrada — preencher.
Preto: célula calculada — não editar.
Amarelo: premissa ou parâmetro de controle.
REGRAS HERDADAS DO PROCEDIMENTO
Ponderação total do contrato = 1.000.000 de pontos (item 9.4 do PRO-GPS-PLN-001).
Milestones têm peso zero.
Data de corte sempre no sábado, 23h59 (item 9.3).
Desvio relativo negativo maior que 4% no nível 2 exige plano de recuperação; desvio absoluto maior que 5% exige plano de ação (item 11.3).
A curva S deve exibir sempre a linha de base original (BL0) junto da vigente (BL1).

## Parâmetros
PARÂMETROS DO CONTRATO
Células azuis: preencher
Contratante | XXXXXXXX
Contratada | XXXXXXXX
Contrato nº | XXXXXXXX
Projeto / empreendimento | XXXXXXXX
Área | ÁREA 100
Modalidade (EPC / EPCM / EPS / Serviço) | EPC
Data de início do projeto | 2026-01-04
Data de corte (sábado) | 2026-02-07
Base de ponderação (pontos) | 1000000
Gatilho de plano de recuperação (desvio relativo) | 4%
Gatilho de plano de ação (desvio absoluto) | 5%

## EAP
EAP — ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO E PONDERAÇÃO
Pontos apenas nas folhas · pesos e avanços calculados
EDT | DESCRIÇÃO | NÍVEL | FOLHA | PONTOS | PESO % | % PREVISTO AC | % REAL AC | DESVIO REL. | DESVIO ABS. | STATUS
| PROJETO | 0 | NÃO | 1000000 | 100% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1 | ÁREA 100 — EXEMPLO | 1 | NÃO | 1000000 | 100% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.1 | MILESTONES | 2 | NÃO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NÃO INICIADO
1.1.1 | Marcos contratuais (peso zero) | 3 | SIM | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NÃO INICIADO
1.2 | ENGENHARIA | 2 | NÃO | 80000 | 8% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.2.1 | Engenharia básica | 3 | SIM | 40000 | 4% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.2.2 | Engenharia de detalhamento | 3 | SIM | 40000 | 4% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.3 | SUPRIMENTOS & MANUFATURA | 2 | NÃO | 470000 | 47% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.3.1 | Aquisição | 3 | SIM | 120000 | 12% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.3.2 | Fabricação | 3 | SIM | 260000 | 26% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.3.3 | Transporte e entrega | 3 | SIM | 90000 | 9% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.4 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | NÃO | 150000 | 15% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.4.1 | Mobilização e terraplanagem | 3 | SIM | 40000 | 4% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.4.2 | Fundações e estruturas | 3 | SIM | 80000 | 8% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.4.3 | Underground e pavimentação | 3 | SIM | 30000 | 3% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.5 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2 | NÃO | 250000 | 25% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.5.1 | Equipamentos e estruturas metálicas | 3 | SIM | 80000 | 8% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.5.2 | Tubulação e suportes | 3 | SIM | 90000 | 9% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.5.3 | Elétrica, instrumentação e automação | 3 | SIM | 80000 | 8% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.6 | COMISSIONAMENTO | 2 | NÃO | 50000 | 5% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.6.1 | Completação mecânica e testes a frio | 3 | SIM | 20000 | 2% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.6.2 | Testes a quente e ECA | 3 | SIM | 30000 | 3% | 25% | 22.5% | -10% | -2.5% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
| CRÍTICA — soma dos pontos das folhas versus base contratada: |  |  | 1000000 | OK — ponderação fecha em 1.000.000
Milestones têm peso zero; nenhuma linha de nível 7 pode ficar sem pontos.

## Previsto BL0
PREVISTO BL0
Avanço previsto incremental por semana — linha de base original
|  |  | Fim da semana | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04
EDT | DESCRIÇÃO | PESO % | TOTAL % | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26
1.1.1 | Marcos contratuais (peso zero) | 0% | 0%
1.2.1 | Engenharia básica | 4% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.2.2 | Engenharia de detalhamento | 4% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.3.1 | Aquisição | 12% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.3.2 | Fabricação | 26% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.3.3 | Transporte e entrega | 9% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.4.1 | Mobilização e terraplanagem | 4% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.4.2 | Fundações e estruturas | 8% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.4.3 | Underground e pavimentação | 3% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.5.1 | Equipamentos e estruturas metálicas | 8% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.5.2 | Tubulação e suportes | 9% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.5.3 | Elétrica, instrumentação e automação | 8% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.6.1 | Completação mecânica e testes a frio | 2% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23
1.6.2 | Testes a quente e ECA | 3% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-05-23

## Previsto BL1
PREVISTO BL1
Avanço previsto incremental — linha de base vigente (replanejamento aprovado)
|  |  | Fim da semana | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04
EDT | DESCRIÇÃO | PESO % | TOTAL % | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26
1.1.1 | Marcos contratuais (peso zero) | 0% | 0%
1.2.1 | Engenharia básica | 4% | 0%
1.2.2 | Engenharia de detalhamento | 4% | 0%
1.3.1 | Aquisição | 12% | 0%
1.3.2 | Fabricação | 26% | 0%
1.3.3 | Transporte e entrega | 9% | 0%
1.4.1 | Mobilização e terraplanagem | 4% | 0%
1.4.2 | Fundações e estruturas | 8% | 0%
1.4.3 | Underground e pavimentação | 3% | 0%
1.5.1 | Equipamentos e estruturas metálicas | 8% | 0%
1.5.2 | Tubulação e suportes | 9% | 0%
1.5.3 | Elétrica, instrumentação e automação | 8% | 0%
1.6.1 | Completação mecânica e testes a frio | 2% | 0%
1.6.2 | Testes a quente e ECA | 3% | 0%

## Realizado
REALIZADO
Avanço realizado incremental por semana — deixar em branco após a data de corte
|  |  | Fim da semana | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04
EDT | DESCRIÇÃO | PESO % | TOTAL % | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26
1.1.1 | Marcos contratuais (peso zero) | 0% | 0%
1.2.1 | Engenharia básica | 4% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.2.2 | Engenharia de detalhamento | 4% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.3.1 | Aquisição | 12% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.3.2 | Fabricação | 26% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.3.3 | Transporte e entrega | 9% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.4.1 | Mobilização e terraplanagem | 4% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.4.2 | Fundações e estruturas | 8% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.4.3 | Underground e pavimentação | 3% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.5.1 | Equipamentos e estruturas metálicas | 8% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.5.2 | Tubulação e suportes | 9% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.5.3 | Elétrica, instrumentação e automação | 8% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.6.1 | Completação mecânica e testes a frio | 2% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%
1.6.2 | Testes a quente e ECA | 3% | 22.5% | 2026-01-10: 4.5%; 2026-01-17: 4.5%; 2026-01-24: 4.5%; 2026-01-31: 4.5%; 2026-02-07: 4.5%

## Curva S
CURVA S — AVANÇO FÍSICO PREVISTO E REALIZADO
Calculada a partir da ponderação da EAP
SEMANA | FIM DA SEMANA | PREV. BL0 % | PREV. AC BL0 | PREV. BL1 % | PREV. AC BL1 | REAL % | REAL AC | DESVIO AC
1 | 2026-01-10 | 5% | 5% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | -0.5%
2 | 2026-01-17 | 5% | 10% | 0% | 0% | 4.5% | 9% | -1%
3 | 2026-01-24 | 5% | 15% | 0% | 0% | 4.5% | 13.5% | -1.5%
4 | 2026-01-31 | 5% | 20% | 0% | 0% | 4.5% | 18% | -2%
5 | 2026-02-07 | 5% | 25% | 0% | 0% | 4.5% | 22.5% | -2.5%
6 | 2026-02-14 | 5% | 30% | 0% | 0%
7 | 2026-02-21 | 5% | 35% | 0% | 0%
8 | 2026-02-28 | 5% | 40% | 0% | 0%
9 | 2026-03-07 | 5% | 45% | 0% | 0%
10 | 2026-03-14 | 5% | 50% | 0% | 0%
11 | 2026-03-21 | 5% | 55% | 0% | 0%
12 | 2026-03-28 | 5% | 60% | 0% | 0%
13 | 2026-04-04 | 5% | 65% | 0% | 0%
14 | 2026-04-11 | 5% | 70% | 0% | 0%
15 | 2026-04-18 | 5% | 75% | 0% | 0%
16 | 2026-04-25 | 5% | 80% | 0% | 0%
17 | 2026-05-02 | 5% | 85% | 0% | 0%
18 | 2026-05-09 | 5% | 90% | 0% | 0%
19 | 2026-05-16 | 5% | 95% | 0% | 0%
20 | 2026-05-23 | 5% | 100% | 0% | 0%
21 | 2026-05-30 | 0% | 100% | 0% | 0%
22 | 2026-06-06 | 0% | 100% | 0% | 0%
23 | 2026-06-13 | 0% | 100% | 0% | 0%
24 | 2026-06-20 | 0% | 100% | 0% | 0%
25 | 2026-06-27 | 0% | 100% | 0% | 0%
26 | 2026-07-04 | 0% | 100% | 0% | 0%

## Painel de Desvios
PAINEL DE DESVIOS — NÍVEL 2 (FASES)
Gatilhos conforme item 11.3 do PRO-GPS-PLN-001
EDT | FASE | PESO % | % PREVISTO | % REAL | DESVIO ABS. | DESVIO REL. | AÇÃO EXIGIDA
1.1 | MILESTONES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | NÃO INICIADO
1.2 | ENGENHARIA | 8% | 25% | 22.5% | -2.5% | -10% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.3 | SUPRIMENTOS & MANUFATURA | 47% | 25% | 22.5% | -2.5% | -10% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.4 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 15% | 25% | 22.5% | -2.5% | -10% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.5 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 25% | 25% | 22.5% | -2.5% | -10% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
1.6 | COMISSIONAMENTO | 5% | 25% | 22.5% | -2.5% | -10% | PLANO DE RECUPERAÇÃO
Desvio relativo acima de 4%: plano de recuperação. Desvio absoluto acima de 5%: plano de ação formal.