## Instruções
GPS-PLN-ANX-V — INSTRUÇÕES
GPlanSiS¦Planejamento · rev. 0
O RDO é instrumento de comunicação contratual: emitir diariamente, até as 10h do dia útil seguinte, com os registros do dia anterior.
Preencher apenas as células azuis; totais, HH, percentuais e classificação de desvio são calculados.
Todo serviço registrado deve trazer EDT, quantidade do dia, quantidade acumulada e evidência — é a base de auditoria da medição.
Registrar horas paradas e o motivo sempre que houver improdutividade; RDO sem esse registro não sustenta pleito posterior.
Desvio de escopo, prazo ou custo não entra no RDO: comunicar por carta específica à gerência de implantação.
RDO entregue fora do prazo não é válido para fins de futuras reclamações.

## RDO
GPS-PLN-ANX-V — RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)
GPlanSiS¦Planejamento · anexo do PRO-GPS-PLN-001 · rev. 0 · emitir até as 10h do dia útil seguinte
IDENTIFICAÇÃO
RDO nº | 1 |  | Data | 2026-02-09 |  | Dia da semana | Segunda-feira |  | Folha | 1 de 1
Contratante | XXXXXXXX |  | Contratada | XXXXXXXX |  | Contrato nº | XXXXXXXX |  | Local / área | XXXXXXXX
Escopo | XXXXXXXX |  | Tema do DDS | XXXXXXXX |  | Responsável técnico | XXXXXXXX |  | Encarregado geral | XXXXXXXX
PRAZO E AVANÇO FÍSICO
Término contratual | 2026-07-04 |  | Projeção de término | 2026-07-18 |  | % previsto | 25% |  | % real | 22.5%
Prazo faltante (dias) | 145 |  | Dias de atraso | 14 |  | Desvio absoluto | -2.5% |  | Situação | ATENÇÃO
JORNADA, CLIMA E CONDIÇÕES
TURNO | INÍCIO | TÉRMINO | HORAS | PERÍODO | CLIMA | CONDIÇÃO DO SOLO | PARALISAÇÃO (h) | MOTIVO DA PARALISAÇÃO
1º turno | 07:00 | 17:00 | 9 | Manhã | Praticável | Praticável | 0
2º turno |  |  | 0 | Tarde | Praticável | Praticável | 0
|  |  |  | Noite | Impraticável | Praticável | 0
Pluviometria do dia (mm) |  | 0 |  | Total de horas paradas |  |  | 0
EFETIVO E EQUIPAMENTOS
MÃO DE OBRA INDIRETA | PRES. | AUS. | TOTAL | MÃO DE OBRA DIRETA | PRES. | AUS. | TOTAL | EQUIPAMENTOS | PREV. | REAL | DISP. %
Coordenador geral |  |  | 0 | Encarregado |  |  | 0 | Guindaste |  |  | 0%
Engenheiro de campo |  |  | 0 | Soldador |  |  | 0 | Munck |  |  | 0%
Técnico de planejamento |  |  | 0 | Montador mecânico |  |  | 0 | Escavadeira |  |  | 0%
Técnico de segurança |  |  | 0 | Eletricista |  |  | 0 | Caminhão basculante |  |  | 0%
Almoxarife |  |  | 0 | Carpinteiro |  |  | 0 | Plataforma elevatória |  |  | 0%
|  |  | 0 | Armador |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 | Ajudante |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
TOTAL MOI | 0 | 0 | 0 | TOTAL MOD | 0 | 0 | 0 | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0%
EFETIVO TOTAL (MOI + MOD) |  |  | 0 | % presença | 0% | HH do dia | 0
SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA
EDT | DISCIPLINA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTD. DIA | QTD. ACUM. | LOCAL / TAG | EVIDÊNCIA
1.5.2 | Tubulação | Montagem de spools — linha 10-P-101 | TON | 2.4 | 12.8 | Área 100 / EL. 12,0 | Foto + status do spool
OCORRÊNCIAS, PENDÊNCIAS E SSMA
TIPO | DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA | IMPACTO | AÇÃO ADOTADA | RESPONSÁVEL | PRAZO
Atenção: desvios de escopo, prazo e custo não são registrados no RDO — devem ser comunicados por carta específica à gerência de implantação.
ASSINATURAS
CONTRATADA |  |  |  | FISCALIZAÇÃO DE CAMPO |  |  |  | GERENCIADORA |  |  |  | CONTRATANTE