| DOCUMENTO Nº | GPS-PLN-REL-MEN-NNNN |
| --- | --- |
| REVISÃO | 0 |
| CLIENTE / UNIDADE | XXXXXXXXXXXX |
| PROJETO | XXXXXXXXXXXX |
| ÁREA | XXX — XXXXXXXX |
| CONTRATO Nº | XXXXXXXXXXXX |
| TIPO DOCUMENTAL | RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | MÊS/ANO |
| DATA DE CORTE | DD/MM/AAAA (sábado, 23h59) |

| REV. | DATA | STATUS | FINALIDADE | DESCRIÇÃO | ELAB. | VERIF. | APROV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DD/MM/AA | CE | PI | EMISSÃO INICIAL | SIGLA | SIGLA | SIGLA |

Este relatório segue o PRO-GPS-PLN-001 — Procedimento de Planejamento e Controle de Projetos GPlanSiS|Planejamento. Emissão até o 5º dia útil do mês seguinte ao período de referência.

# SUMÁRIO

# 1. OBJETIVO E RESUMO EXECUTIVO

Resumo de uma página: avanço previsto x realizado do período, desvio acumulado, principais entregas concluídas, principais riscos e a decisão que se pede à CONTRATANTE.

| INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIO ABS. | DESVIO REL. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avanço físico acumulado do contrato | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | EM DIA |
| Avanço físico do mês | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | EM DIA |
| Efetivo médio (MOI + MOD) | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Documentos emitidos (engenharia) | 0 | 0 | 0 | 0% | — |

# 2. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

## 2.1. INDICADORES DO PERÍODO

| INDICADOR | MÊS | ACUMULADO | META |
| --- | --- | --- | --- |
| Homens-hora trabalhadas (HHT) |  |  | — |
| Acidentes com afastamento (CAF) |  |  | 0 |
| Acidentes sem afastamento (SAF) |  |  | 0 |
| Quase acidentes registrados |  |  | — |
| Taxa de frequência (TF) |  |  |  |
| Taxa de gravidade (TG) |  |  |  |
| Inspeções e DDS realizados |  |  |  |
| Ocorrências ambientais |  |  | 0 |

## 2.2. OCORRÊNCIAS E AÇÕES

Descrever cada ocorrência, a causa raiz e a ação implantada.

# 3. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

## 3.1. GERENCIAMENTO

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

## 3.2. ENGENHARIA

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

## 3.3. SUPRIMENTOS E MANUFATURA

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

## 3.4. CONSTRUÇÃO CIVIL

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

## 3.5. MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

## 3.6. COMISSIONAMENTO E PARTIDA

Principais atividades concluídas, entregas e fatos relevantes do período.

# 4. AVANÇO FÍSICO DO PROJETO

## 4.1. CURVAS DE AVANÇO

Inserir a curva S geral do contrato, mostrando a linha de base original (BL0), a linha de base vigente (BL1) e o realizado.

Inserir as curvas por fase e, quando solicitado, por disciplina de engenharia ou área de montagem.

## 4.2. AVANÇO POR FASE

| EDT | FASE | PESO % | % PREVISTO AC | % REAL AC | DESVIO ABS. | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Engenharia | 8,0% |  |  |  |  |
| 1.3 | Suprimentos e manufatura | 47,0% |  |  |  |  |
| 1.4 | Construção civil | 15,0% |  |  |  |  |
| 1.5 | Montagem eletromecânica | 25,0% |  |  |  |  |
| 1.6 | Comissionamento | 5,0% |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO CONTRATO | 100,0% |  |  |  |  |

## 4.3. HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Inserir o histograma previsto x real (GPS-PLN-ANX-II) e comentar a aderência do efetivo.

## 4.4. COMENTÁRIOS SOBRE O AVANÇO

Explicar o desvio por fase: causa, impacto no caminho crítico e efeito sobre os marcos contratuais.

# 5. DESVIOS, PLANOS DE RECUPERAÇÃO E PLANOS DE AÇÃO

Obrigatório quando o desvio relativo negativo ultrapassar 4% ou o desvio absoluto ultrapassar 5% no nível 2 da EAP.

| Nº | FRENTE / EDT | DESVIO | CAUSA RAIZ | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. CAMINHO CRÍTICO E MARCOS CONTRATUAIS

| MARCO CONTRATUAL | DATA BASELINE | DATA PREVISTA | DESVIO (dias) | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notificação de início |  |  |  |  |
| Liberação das bases civis |  |  |  |  |
| Entrega dos equipamentos principais |  |  |  |  |
| Conclusão da montagem mecânica |  |  |  |  |
| Data de entrega final |  |  |  |  |
| Aceitação provisória |  |  |  |  |

Comentar as atividades do caminho crítico no período e a folga remanescente até cada marco.

# 7. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

## 7.1. GERENCIAMENTO

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

## 7.2. ENGENHARIA

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

## 7.3. SUPRIMENTOS E MANUFATURA

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

## 7.4. CONSTRUÇÃO CIVIL

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

## 7.5. MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

## 7.6. COMISSIONAMENTO E PARTIDA

Principais atividades programadas e marcos a atingir.

# 8. SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

| ITEM / TAG | FORNECEDOR | STATUS | ENTREGA PREVISTA | ENTREGA REAL | CRITICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9. QUALIDADE

Não conformidades abertas e encerradas, ensaios e END realizados, índice de reparo de solda, punch list.

# 10. MUDANÇAS DE ESCOPO

| Nº | DESCRIÇÃO DA MUDANÇA | ORIGEM | IMPACTO EM PRAZO | STATUS | DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 11. RISCOS

| Nº | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | RESPOSTA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 12. PENDÊNCIAS E INFORMAÇÕES REQUERIDAS DE TERCEIROS

Listar as informações, liberações e documentos pendentes da CONTRATANTE, da GERENCIADORA ou de outras contratadas, com a data em que foram solicitadas.

Necessidade que não tenha sido declarada como marco no cronograma não sustenta pleito de atraso (item 9.2 do procedimento).

| Nº | PENDÊNCIA | RESPONSÁVEL | SOLICITADO EM | NECESSÁRIO ATÉ | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 13. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, e ausência de pendências no período.

# 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inserir fotos legendadas do andamento e da conclusão dos itens medidos, com data e local.

# 15. ANEXOS

Cronograma detalhado atualizado, em arquivo nativo editável.

EAP e curva S (GPS-PLN-ANX-I).

Histograma (GPS-PLN-ANX-II).

Painel de desvios e planos de ação.

Memórias de cálculo do avanço físico.