## Instruções
GPS-PLN-ANX-II — INSTRUÇÕES
GPlanSiS¦Planejamento · rev. 0
Preencha somente as células azuis: efetivo previsto e real por função e por semana.
As linhas de grupo (MOI, MOD, Equipamentos) e os totais gerais são calculados — não editar.
O histograma é obrigatório nas fases de construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento (item 6 do PRO-GPS-PLN-001).
Em contratos EPC e pacotes com subcontratação, o previsto deve ser reprojetado conforme o avanço das contratações (item 11.2).
A linha de aderência do efetivo compara real e previsto: abaixo de 90% por duas semanas seguidas, justificar no relatório semanal.
Funções podem ser incluídas ou removidas; ao inserir linhas, mantenha a coluna P/R preenchida, pois os totais usam SUMIFS por ela.

## Histograma
GPS-PLN-ANX-II — HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
GPlanSiS¦Planejamento · anexo do PRO-GPS-PLN-001 · rev. 0 · previsto x real por semana
Contratante | XXXXXXXX | Contratada | XXXXXXXX | Contrato nº | XXXXXXXX | Área / frente | ÁREA 100
|  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04
ITEM | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | P / R | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26
1. | MÃO DE OBRA INDIRETA | MOI | PREVISTO
1. | MÃO DE OBRA INDIRETA | MOI | REAL
1.1 | Gerente de contrato | MOI | PREVISTO
1.1 | Gerente de contrato | MOI | REAL
1.2 | Coordenador geral | MOI | PREVISTO
1.2 | Coordenador geral | MOI | REAL
1.3 | Coordenador de planejamento | MOI | PREVISTO
1.3 | Coordenador de planejamento | MOI | REAL
1.4 | Técnico de planejamento | MOI | PREVISTO
1.4 | Técnico de planejamento | MOI | REAL
1.5 | Engenheiro de campo | MOI | PREVISTO
1.5 | Engenheiro de campo | MOI | REAL
1.6 | Supervisor de mecânica | MOI | PREVISTO
1.6 | Supervisor de mecânica | MOI | REAL
1.7 | Supervisor de elétrica | MOI | PREVISTO
1.7 | Supervisor de elétrica | MOI | REAL
1.8 | Inspetor de solda | MOI | PREVISTO
1.8 | Inspetor de solda | MOI | REAL
1.9 | Inspetor de END | MOI | PREVISTO
1.9 | Inspetor de END | MOI | REAL
1.10 | Técnico de segurança | MOI | PREVISTO
1.10 | Técnico de segurança | MOI | REAL
1.11 | Topógrafo | MOI | PREVISTO
1.11 | Topógrafo | MOI | REAL
1.12 | Almoxarife | MOI | PREVISTO
1.12 | Almoxarife | MOI | REAL
1.13 | Apontador de produção | MOI | PREVISTO
1.13 | Apontador de produção | MOI | REAL
1.14 | Assistente administrativo | MOI | PREVISTO
1.14 | Assistente administrativo | MOI | REAL
1.15 | Motorista | MOI | PREVISTO
1.15 | Motorista | MOI | REAL
2. | MÃO DE OBRA DIRETA | MOD | PREVISTO
2. | MÃO DE OBRA DIRETA | MOD | REAL
2.1 | Encarregado | MOD | PREVISTO
2.1 | Encarregado | MOD | REAL
2.2 | Caldeireiro | MOD | PREVISTO
2.2 | Caldeireiro | MOD | REAL
2.3 | Soldador | MOD | PREVISTO
2.3 | Soldador | MOD | REAL
2.4 | Montador mecânico | MOD | PREVISTO
2.4 | Montador mecânico | MOD | REAL
2.5 | Tubista | MOD | PREVISTO
2.5 | Tubista | MOD | REAL
2.6 | Eletricista | MOD | PREVISTO
2.6 | Eletricista | MOD | REAL
2.7 | Instrumentista | MOD | PREVISTO
2.7 | Instrumentista | MOD | REAL
2.8 | Carpinteiro | MOD | PREVISTO
2.8 | Carpinteiro | MOD | REAL
2.9 | Armador | MOD | PREVISTO
2.9 | Armador | MOD | REAL
2.10 | Pedreiro | MOD | PREVISTO
2.10 | Pedreiro | MOD | REAL
2.11 | Andaimeiro | MOD | PREVISTO
2.11 | Andaimeiro | MOD | REAL
2.12 | Rigger / sinaleiro | MOD | PREVISTO
2.12 | Rigger / sinaleiro | MOD | REAL
2.13 | Ajudante | MOD | PREVISTO
2.13 | Ajudante | MOD | REAL
2.14 | Servente | MOD | PREVISTO
2.14 | Servente | MOD | REAL
3. | EQUIPAMENTOS | EQP | PREVISTO
3. | EQUIPAMENTOS | EQP | REAL
3.1 | Guindaste | EQP | PREVISTO
3.1 | Guindaste | EQP | REAL
3.2 | Munck | EQP | PREVISTO
3.2 | Munck | EQP | REAL
3.3 | Manipulador telescópico | EQP | PREVISTO
3.3 | Manipulador telescópico | EQP | REAL
3.4 | Escavadeira | EQP | PREVISTO
3.4 | Escavadeira | EQP | REAL
3.5 | Retroescavadeira | EQP | PREVISTO
3.5 | Retroescavadeira | EQP | REAL
3.6 | Caminhão basculante | EQP | PREVISTO
3.6 | Caminhão basculante | EQP | REAL
3.7 | Plataforma elevatória | EQP | PREVISTO
3.7 | Plataforma elevatória | EQP | REAL
3.8 | Máquina de solda | EQP | PREVISTO
3.8 | Máquina de solda | EQP | REAL
3.9 | Compressor | EQP | PREVISTO
3.9 | Compressor | EQP | REAL
3.10 | Gerador | EQP | PREVISTO
3.10 | Gerador | EQP | REAL
| TOTAL GERAL — EFETIVO (MOI + MOD) |  | PREVISTO
| TOTAL GERAL — EFETIVO (MOI + MOD) |  | REAL
ADERÊNCIA DO EFETIVO (real / previsto)

## Gráficos
HISTOGRAMAS
Efetivo total e equipamentos — previsto x real