## Leia-me
GPS-PLN-ANX-IV — MÁSCARA DE CRONOGRAMA
GPlanSiS¦Planejamento · anexo do PRO-GPS-PLN-001 · rev. 0
O QUE É
Máscara de cronograma em planilha, pronta para importação no MS Project ou no Primavera P6, com a estrutura de níveis 1 a 7, os campos obrigatórios e a ponderação em 1.000.000 de pontos.
COMO IMPORTAR NO MS PROJECT
1. Abra o MS Project, Arquivo > Abrir > selecione esta planilha e escolha o Assistente de Importação.
2. Mapeie: EDT > EDT, Nome da tarefa > Nome, Duração > Duração, Predecessoras > Predecessoras, Tipo de restrição > Tipo de restrição.
3. Crie o recurso material 'Peso', taxa padrão R$ 1,00, e atribua os pontos da coluna PONTOS como custo da atribuição.
4. Configure todas as tarefas como Duração fixa, não controladas pelo empenho, restrição 'O mais breve possível'.
5. Salve a linha de base somente após a aprovação pela LVP.
CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA (item 9 do procedimento)
PARÂMETRO | VALOR EXIGIDO
Calendário | Dias corridos, 8 h/dia, semana de domingo a sábado; calendário específico para construção quando aplicável
Data de corte | Sábado, 23h59
Unidade de duração | Dias úteis (horas no cronograma de parada)
Duração máxima da atividade | 15 dias
Latência máxima | 21 dias; LAG negativo proibido
Tipo de tarefa | Duração fixa, não controlada pelo empenho
Restrição padrão | O mais breve possível
Método de valor agregado | % concluída (Project) / Physical % Complete (P6)
Ponderador | Recurso material 'Peso', R$ 1,00, somando 1.000.000 no custo da linha de base
Milestones | Duração zero e peso zero

## Cronograma
MÁSCARA DE CRONOGRAMA — NÍVEIS 1 A 7
Preencher as células azuis · uma linha por atividade
ID | EDT | NÍVEL | NOME DA TAREFA | TIPO | DURAÇÃO (d) | INÍCIO | TÉRMINO | PREDECESSORAS | TIPO DE RESTRIÇÃO | PONTOS (PESO) | RESPONSÁVEL
1 | 1 | 1 | ÁREA 100 — EXEMPLO | Resumo
2 | 1.1 | 2 | MILESTONES | Resumo
3 | 1.1.1 | 3 | Notificação de início — data zero | Marco | [5 empty] | 0
4 | 1.1.2 | 3 | Liberação das bases civis | Marco | [5 empty] | 0
5 | 1.1.3 | 3 | Entrega dos equipamentos principais | Marco | [5 empty] | 0
6 | 1.1.4 | 3 | Conclusão da montagem mecânica | Marco | [5 empty] | 0
7 | 1.1.5 | 3 | Aceitação provisória | Marco | [5 empty] | 0
8 | 1.2 | 2 | ENGENHARIA | Resumo
9 | 1.2.1 | 3 | Engenharia básica | Resumo
10 | 1.2.1.1 | 4 | Fluxogramas de processo e P&ID | Atividade | 15 |  |  | 3 | O mais breve possível | 50000
11 | 1.2.1.2 | 4 | Listas de equipamentos e in/out flows | Atividade | 10 |  |  | 10 | O mais breve possível | 50000
12 | 1.2.2 | 3 | Engenharia de detalhamento | Resumo
13 | 1.2.2.1 | 4 | Isométricos de tubulação | Atividade | 15 |  |  | 11 | O mais breve possível | 50000
14 | 1.2.2.2 | 4 | Diagramas unifilares e de controle | Atividade | 15 |  |  | 11 | O mais breve possível | 50000
15 | 1.3 | 2 | SUPRIMENTOS & MANUFATURA | Resumo
16 | 1.3.1 | 3 | Aquisição de equipamentos principais | Atividade | 15 |  |  | 13 | O mais breve possível | 50000
17 | 1.3.2 | 3 | Fabricação | Atividade | 15 |  |  | 16 | O mais breve possível | 50000
18 | 1.3.3 | 3 | Transporte e entrega na obra | Atividade | 10 |  |  | 17 | O mais breve possível | 50000
19 | 1.4 | 2 | CONSTRUÇÃO CIVIL | Resumo
20 | 1.4.1 | 3 | Mobilização e terraplanagem | Atividade | 15 |  |  | 6 | O mais breve possível | 50000
21 | 1.4.2 | 3 | Fundações e estruturas | Atividade | 15 |  |  | 20 | O mais breve possível | 50000
22 | 1.5 | 2 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Resumo
23 | 1.5.1 | 3 | Montagem de equipamentos | Atividade | 15 |  |  | 18;21 | O mais breve possível | 50000
24 | 1.5.2 | 3 | Tubulação e suportes | Atividade | 15 |  |  | 23 | O mais breve possível | 50000
25 | 1.5.3 | 3 | Elétrica, instrumentação e automação | Atividade | 15 |  |  | 23 | O mais breve possível | 50000
26 | 1.6 | 2 | COMISSIONAMENTO | Resumo
27 | 1.6.1 | 3 | Completação mecânica e testes a frio | Atividade | 10 |  |  | 24;25 | O mais breve possível | 50000
28 | 1.6.2 | 3 | Testes a quente e ECA | Atividade | 10 |  |  | 27 | O mais breve possível | 50000
CRÍTICA — soma dos pontos:

## LVP
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Aplicar antes de submeter o cronograma · mínimo 85% e itens 2, 3 e 11 obrigatórios
ITEM | VERIFICAÇÃO | PESO | AVALIAÇÃO | NOTA
1 | Atende às datas contratuais do CFF? | 12.1% | Em análise
2 | Existe ponderação de peso conforme o item 9.4? [OBRIGATÓRIO] | 21.2% | Em análise
3 | Todas as atividades têm predecessora e sucessora? [OBRIGATÓRIO] | 11.1% | Em análise
4 | O caminho crítico é visualizável, com II e TT amarrados? | 5.05% | Em análise
5 | Existe calendário específico da fase de construção? | 5.05% | Em análise
6 | Livre de LAG negativo? | 5.1% | Em análise
7 | Livre de restrições, exceto 'não iniciar antes de'? | 16.15% | Em análise
8 | Rede de precedência aderente à metodologia construtiva? | 2.03% | Em análise
9 | Datas e sequência aprovadas pelo gestor técnico? | 2.02% | Em análise
10 | Livre de duração acima de 15 dias e latência acima de 21 dias? [OBRIGATÓRIO] | 20.2% | Em análise
NOTA FINAL
RESULTADO